Národní muzeum

Václavské náměstí 68

115 79  Praha 1

Č. j: ŘNM 206/2004 - S			  			V Praze dne 6. února   2004

Bilance plánu hlavních úkolů Národního muzea na rok 2003

A/ Základním úkolem je trvale odstranit závady zjištěné při kontrole NKÚ, dle Příkazu GŘ

č. 1/2003.

Plněno průběžně. Základní souhrnná informace bude GŘ NM předložena referátem interního auditu během měsíce ledna 2004. Kontrola plnění příkazu bude provedena dle stanoveného termínu do 25.2. 2004.

B/ Provést organizační změny, změny a novely následných norem a ostatních řídících dokumentů

- K 1. 4. 2003 uvést v účinnost nový organizační řád NM, provést organizační změny a zajistit funkčnost nového systému, včetně řídících mechanismů, vnitřních rozpočtových pravidel, podpisových práv, oběhu účetních dokladů atd.

### Splněno v daném termínu

Od dubna 2003 je v Národním muzeu platný nový organizační řád, který nastavil nové kompetence a formy řízení. V návaznosti na něj byly vypracovány a uvedeny v život všechny potřebné další normy a mechanizmy. Nová organizační struktura se ukázala jako funkční. Od začátku roku 2004 budou dořešeny pouze otázky rozpočtů jednotlivých odborů, které vzhledem k skutečnosti, že změna nastala v průběhu roku nebylo možné v plné míře realizovat.

2. Novelizovat a vytvořit tyto směrnice a řídící dokumenty

- Napravit zjištění revize norem ze 14. 6. 2002

### Plněno průběžně

### Vydat skartační a archivní  řád NM

### Vydán k 1. lednu 2004

- Vydat směrnici o postupu poskytování reprodukčních práv NM

### Vydána k 5. lednu 2004

- Vydat směrnici o vnitřním pohybu sbírkových předmětů v NM

#### Vydána k 2. dubnu 2003

#### Aktualizovat krizové plány NM

### Aktualizovány průběžně  - splněno

- Aktualizovat seznam vnitropodnikových norem

### Aktualizováno k 17. prosinci 2003

- Vydat Výstavní řád NM, včetně statutu komisaře

### Vydán k 5. únoru 2004

- Stanovit závazné formy vedení doprovodné dokumentace ke sbírce NM

### Stanoveno k 18. 2. 2003

- Vydat Nový statut a jednací řád Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost

### Nesplněno, úkol prodloužen do 31.3. 2004

- Aktualizovat Knihovní řád KNM

### Splněno částečně, Knihovní řád byl vypracován, ale vydán bude do konce února 2004 v souvislosti s aktualizací ceníku služeb NM.

Dále byly mimo jiné vydány tyto další směrnice a předpisy:

- aktualizovaná směrnice č.1/2002 k 10.7.2003, odpovědnost pracovníků NM při sbírkotvorné činnosti

- opatření č.1/2003, podmínky správy depozitářů, vstupu osob a klíčový režim v depozitárním objektu PM H.Počernice z 11.7.2003

- směrnice č.2/2003, formulář smlouvy o výpůjčce v anglickém jazyce - Loan agreement

- směrnice č.8/2003, pravidla pro uzavírání smluv v NM

- směrnice č.9/2003, pravidla pro filmování a fotografování v depozitářích NM

- směrnice č. 11/2003 Režim utajovaných skutečností v NM

C/ Stavební a investiční akce

- V průběhu 1. čtvrtletí dokončit a kolaudovat základní rekonstrukci objektu Českého muzea hudby v Karmelitské ul.

Základní rekonstrukce Českého muzea hudby byla dokončena a zkolaudována v únoru 2003, objekt byl předán do užívání ČMH.

- Ve 2. čtvrtletí vybudovat novou vrátnici v areálu Horní Počernice

V průběhu I. pololetí roku byla provedena demolice staré vrátnice a na jejím místě vybudována moderní kombinovaná (personální a vjezdová) vrátnice.

- Ve 3. čtvrtletí dokončit a kolaudovat rekonstrukci letohrádku Kinských

Komplexní rekonstrukce letohrádku Kinských byla dokončena a kolaudována v září 2003, objekt byl předán do užívání národopisnému odd. NM.

- Realizovat generální opravu střešního pláště místodržitelského letohrádku v Královské oboře

Generální oprava střešního pláště byla dokončena v listopadu 2003.

- Provést II. etapu  oprav objektů areálu zámku Liběchov, které byly poškozeny povodní v srpnu 2002

V průběhu roku byla vypracována projektová dokumentace na řešení okamžitých opatření v areálu zámku a projekt částečné rekonstrukce špýcharu a provozního domu. Před dokončením je projekt obnovy zámku a rekonstrukce pivovaru.

V prosinci 2003 vybrána stavební firma, která v roce 2004 provede částečnou rekonstrukci špýcharu.

- Realizovat II. etapu oprav objektů v Terezíně poškozených povodňovou vodou v r.

2002

V roce 2003 pokračovaly práce na odbourávání omítek v depozitáři Terezín I.

Na obnažená místa byl aplikován omítkový sanační systém. Dále byly částečně opraveny popř. vyměněny poškozené technologické části a výplně otvorů.

Odbourávání omítek bylo dokončeno i na objektu depozitáře Terezín II.

K zajištění obnovy obou depozitářů byl vypracován projekt.

S pracovníky KNM konzultoval projekt úprav současných depozitářů KNM  a plán pokračování rekonstrukce dalších potřebných depozitářů pro KNM  v prvním patře ing. arch. Tomáš Kubal z projektového ateliéru TŠ. Vyřešilo se nedorozumění při plánovaném umístění kompaktních regálů z Terezína I v depozitářích s již instalovaným památkovým mobiliářem. Definitivní projekt zatím neznáme, ale rádi bychom ještě diskutovali o některých problémech (nákladné topení přímotopy).

- Dokončit III. etapu generální rekonstrukce fasády na Muzeu Bedřicha Smetany

Zhotovitel fasády navrhl, že je z hlediska stavby a plynulého provozu objektu efektivnější realizovat III. a IV. etapu současně. Na toto řešení nemělo NM v r. 2003 dostatek finančních zdrojů, a proto došlo k dohodě, že NM zajistí adekvátní zdroje a zhotovitel bude předmětné etapy realizovat v roce 2004.

V roce 2003 tak byly provedeny pouze nezbytné opravy fasády po povodni – odstranění uvolněné omítky a vyspravení štukové omítky bosáží.

- Zajistit zahájení předprojektové přípravy rekonstrukce hlavní budovy NM

Předprojektové přípravy se v roce 2003 omezily pouze na vypracování předběžného investičního záměru, který byl přeložen na MK ČR  k zajištění adekvátních zdrojů.

- Zahájit předprojektovou přípravu rehabilitace NKP Národního Památníku na Vítkově

Na základě vypracovaného investičního záměru MK ČR zaregistrovalo akci v informačním systému programového financování – ISPROFIN. V souladu s touto registrací byl vypracován harmonogram řízení projektu akce, který je t.č. v mírném časovém skluzu (zpoždění dodání uživatelského záměru ze strany HM). Na základě výsledku výběrového řízení byla uzavřena mandátní smlouva s výkonným investorem akce.

# D/ Sbírkotvorná činnost

- Zahájit revizi sbírky NM

# V návaznosti na PŘÍKAZ č. 2/2003, kterým se stanovily odpovědnost pracovníků Národního muzea při inventarizaci a postup hlášení inventarizace, postup inventarizace sbírky Národního muzea dle zákona č. 122/2000 Sb. a návazných předpisů na léta 2003 – 2018 a kvóty inventarizace sbírky Národního muzea dle zákona č. 122/2000 Sb. a návazných předpisů na rok 2003 lze považovat zahájení revize za splněný úkol roku 2003. tento příkaz zároveň představuje splnění úkolu b) této kategorie.

- Vytvořit Plán inventarizace sbírkových fondů, včetně prováděcího předpisu

- Stanovit sbírkotvornou strategii NM jako celku, dále jednotlivých složek a jednotlivých podsbírek

Práce na tomto úkolu byly zahájeny na konci roku 2003 v Přírodovědeckém muzeu, také na základě úkolu Ministerstva kultury ČR. V lednu 2004 se očekávají první výsledky, na základě kterých dojde k modelovému vypracování sbírkotvorných strategií jednotlivých podsbírek, následně odborů a konečně celého Národního muzea. Jako datum splnění předpokládáme 30. 6. 2004.

- Aktualizovat a nově stanovit sbírkotvorné priority NM

Sbírkotvorné priority Národního muzea byly částečně přehodnoceny v rámci programu ISO, podprogram výkupy. K definitivnímu a komplexnímu přehodnocení dojde na základě výše zmíněných sbírkotvorných strategií.

# E/ Hospodářská a mzdová politika

- Zajistit navýšení rozepsaného příspěvku na činnost při současném zvyšování podílu

vlastních zdrojů

V průběhu roku bylo realizováno 25 rozpočtových úprav. Příspěvek na činnost byl zřizovatelem v průběhu roku navýšen oproti plánu o 43.398  tis. Kč, z toho mzdové prostředky o 10.406 tis. Kč. Plán vlastních výnosů NM byl překročen o 28.897  tis. Kč, a to zejména u příjmů ze vstupného, které dosáhlo výše téměř 18.692 tis. Kč.

- Získat provozní a mzdové prostředky pro nové kapacity uváděné do provozu v průběhu   t.r.

Provoz nových kapacit byl adekvátně saturován provozními a mzdovými prostředky. Konkrétně byl rozpočet NM navýšen o tyto zdroje:

(v tis. Kč)

#### Provoz						Osobní náklady	    Provozní náklady

ČMH Karmelitská				     2.887			4.635

Letohrádek Kinských				       545			1.081

Jabkenická myslivna				       253			  386

Muzeum Prachatice				      504		        	2.044

Čs. dokumentační středisko			      161			  800

- Vypracovat jednotný postup při řešení platových poměrů zaměstnanců NM

Počátkem 2. čtvrtletí byl vydán vnitřní platový předpis NM, který řešil problematiku odměňování v NM po dobu platnosti dosavadního katalogu prací."

- Provést adekvátní zařazení pracovních činností do platových tříd dle nového katalogu prací.

Ve spolupráci s řediteli jednotlivých odborů NM, odborovou organizací NM a členy mzdové komise bylo realizováno adekvátní zařazení všech pracovníků NM do platových tříd dle nového katalogu prací.

# F/ Propagace a osvětová činnost

- Vytvořit a uvést v činnost systematickou propagaci Národního muzea jako celku

Částečně splněno, zásadní změna v systematické propagaci bude jedním z úkolů pro rok 2004.

- Zintenzívnit marketingové aktivity a zvýšit  počet sponzorů NM

Splněno. Počet sponzorů navýšen (STE, Pražská plynárenská, Lesy ČR, Škoda Auto, ČESCOB). Další rozvoj plánován na rok 2004

- Propagačně  a marketingově zabezpečit výstavu „Voda a život“

Splněno uspokojivě

# G/ Automatizace, digitalizace, rozvoj výpočetní techniky a technologií

- Rozšířit síť HB NM na 512 kB

Splněno díky připojení HB NM optickým kabelem přes firmu GTS.

- Vyvinout modelový databázový systém evidence sbírky

Hotovo modelové zadání pro jednu podsbírku společenskovědní a jednu přírodovědeckou. V první polovině roku 2004 dojde k vytvoření první verze systému ve spolupráci s externí firmou.

- Napravit pochybení zjištěná při inventarizaci softwaru

Daná pochybení byla průběžně napravována, k celkové nápravě nyní chybí dokončení inventarizace v celé šíři, což se předpokládá do 28. 2. 2004 za spolupráce s odborem EPN.

- Zahájit rekonstrukci stránek www.nm.cz

Rekonstrukce byla zahájena novou frontpage v obou jazykových mutacích, zároveň je hotova základní struktura nového webu, který by měl být celkově zrekonstruován v roce 2004 do 31. 12.

- Uvést do provozu stránky www.pamatnik-vitkov.cz

Stránky byly uvedeny do provozu v únoru 2003, přičemž pro rok 2004 se předpokládá grafická změna a zintenzivnění aktualizace.

- Zpracovat postup a možnosti NM v oblasti digitalizace

Tento bod naplnilo Národní muzeum podáním grantového projektu „Lidé pro Evropu“ do programu CULTURE 2000. Zároveň došlo k dohodě s Národní knihovnou ohledně další spolupráce na projektu Memoriae Mundi Series Bohemica.

- Zajistit přístup k internetu dislokovaných pracovišť NM

Tato záležitost byla řešena velmi intenzivně, zejména s využitím připojení ADSL se podařilo zpřístupnit několik dislokovaných pracovišť. Zároveň byl spuštěn přístup v prostorách centrálních depozitářů v Horních Počernicích.

# H/ Výstavní činnost

- Uskutečnit projekt „Voda a život“ věnovaný oslavě 185. let vzniku NM

Projekt byl úspěšně otevřen 23. 10. 2003.

- Připravit definitivu scénáře národopisné expozice etnografického odd. HM

Scénář byl vypracován a podle něj probíhá zpracování architektonické podoby expozice. V září 2004 se předpokládá otevření expozice.

- Zahájit práce na expozici ČMH v Karmelitské ulici

Práce byly zahájeny. V listopadu 2004 se předpokládá otevření expozice.

- Připravit libreto a uživatelský záměru NKP Národní Památník na Vítkově

Uživatelský záměr byl zhotoven a libreto připraveno. V listopadu 2003 se poprvé sešel autorský tým expozice a  stanovil další postup.

- Uskutečnit projekt „Otevírání pokladů NM“ v Panteonu HB NM

Projekt nebyl uskutečněn z technických důvodů. Jeho myšlenka však není zavrhnuta ani pro příští období.

- Naplnit stanovený výstavní plán na rok 2003

Výstavní plán byl naplněn, zároveň byl naplánován výstavní plán na rok 2004.

# CH/ Plán činnosti jednotlivých složek

  - Ředitelé  odborných odborů na základě tohoto plánu vytvoří a do 28. 2. 2003 předloží plán činnosti svých odborů.

  - Ředitelé všech odborů, na základě Krátkodobé koncepce rozvoje a na základě

Obecné dlouhodobé koncepce rozvoje NM, vypracované generálním ředitelem do 30. 4. 2003 vytvoří a předloží ke schválení Dlouhodobé koncepce rozvoje svých odborů. Vědecký tajemník a náměstci generálního ředitele předloží koncepce rozvoje NM v oblasti jim svěřené do koordinace. Kvalitní vypracování těchto koncepcí je stanoveno jako základní předpoklad pro setrvání ve stávajících funkcích. Termín předložení: 30.8. 2003

Splněno v daných termínech

PhDr. Michal Lukeš

generální ředitel Národního muzea