Národní muzeum

Václavské náměstí 68

115 79  Praha 1

Č. j:  ŘNM 0 -  336/2008                                 				V Praze dne 25. února 2008

Bilance plánu hlavních úkolů Národního muzea na rok 2007

- A) Rekonstrukce hlavní budovy

- Na základě výběrového řízení vybrat generálního manažera rekonstrukce.

V otevřeném výběrovém řízení byl vybrán projektový manažer rekonstrukce hlavní budovy NM a objektu bývalého Federálního shromáždění. Veřejnou zakázku získalo Sdružení muzeum, jehož účastníky jsou IDS Praha, a. s., a FRAM Konsult, a. s., Praha.

- Vypracovat harmonogramy stěhování sbírek, pracovníků a pracovišť.

Byl vypracován roční harmonogram stěhování sbírek vč. vybavení depozitářů a nákupu obalového a úložného materiálu.

- Vypracovat uživatelský záměr hlavní budovy a budovy bývalého FS.

V několika variantách byla vypracována dispoziční studie hlavní budovy a objektu bývalého FS. Materiály byly předloženy k interní oponentuře vedení muzea. V rámci této fáze předprojektové přípravy bylo nalezeno řešení propojení obou budov podzemní chodbou. Dispoziční studie je klíčovou kapitolou uživatelského záměru, který bude dokončen v průběhu první poloviny roku 2008.

- Sestavit podrobný časový harmonogram rekonstrukce.

Byl vypracován podrobný časový harmonogram rekonstrukce hlavní budovy vč. všech navazujících investičních a neinvestičních akcí, tj. rekonstrukce depozitáře Terezín II., stavební úpravy budovy bývalého FS, odstranění havarijního stavu hlavní budovy a harmonogram stěhování sbírek.

- Zahájit práce na stavebně-ekonomické studii proveditelnosti rekonstrukce.

Vypracováním dispoziční studie hlavní budovy a objektu bývalého FS včetně dokončení prací na aktualizovaném investičním záměru byly vytvořeny základní předpoklady pro zadání stavebně-ekonomické studie. Ve spolupráci s projektovým manažerem akce bude prověřovací studie zadána v průběhu první poloviny roku 2008.

- Ustanovit základ týmů pro tvorbu nových expozic.

Splněno. V  HM i PM vznikly základní náměty budoucích expozic.

- Připravit podklady pro vypsání výběrového řízení projektanta akce.

V rámci přípravy podkladů pro výběr projektanta akce byla zadána výběrová řízení na zhotovení následujících materiálů:

  - diagnostika stavu hlavní budovy,

  - stavebně-technická pasportizace,

  - stavebně-historický průzkum,

  - pasportizace uměleckých a umělecko-řemeslných prvků vč. mobiliáře.

- Pokračovat na odstranění havarijních stavů na hlavní budově.

Splněno. Lokálně byly zasíťovány a fixovány opadávající části říms. Vlivem silné koroze kamene poškozená pískovcová socha, symbolizující krásu, byla z důvodu narušené statiky snesena. Vážně ohrožená stabilita kamenných bloků nadpraží nad sloupy hlavního průčelí byla provizorně řešena podepřením ocelovou příhradovou konstrukcí.

- Vypracovat uživatelský záměr pro depozitář Terezín II.

Splněno. Byl vypracován uživatelský záměr rekonstrukce bývalých vojenských kasáren na depozitář Knihovny Národního muzea a Historického muzea.

- B) Sbírka

1.	Zintenzivnit kontrolní akce.

Splněno.

V měsíci květnu 2007 proběhla kontrola podsbírky 5 – botanická. Předsedkyní kontrolní skupiny byla jmenována PhDr. Dagmar Šefčíková a členy skupiny byli PhDr. Daniela Krechlová a Mgr. Jiří Hájek. K výsledku kontroly se vyjádřil RNDr. Jiří Litochleb a konstatoval, že vzhledem ke generálnímu stěhování sbírek botanického oddělení z Průhonic do Horních Počernic bude problém lokace a vyhledávání řešen při ukládání sbírek.

V následujícím měsíci, tj. v červnu 2007, se uskutečnila kontrola v trezorovém depozitáři ve druhém suterénu hlavní budovy NM, který patří oddělení starších českých dějin Historického muzea. Kontrolní skupina byla složena z předsedkyně PhDr. Dagmar Šefčíkové a členů PhDr. Daniely Krechlové a Mgr. Marka Junka, Ph.D. Drobné nedostatky v depozitáři drahých kovů OSČD byly odstraněny. Splnění úkolu bylo písemně ohlášeno dne 21. září 2007 v měsíčním výkazu práce PhDr. Dany Stehlíkové, CSc.

V říjnu 2007 proběhla kontrola práce se sbírkami v oddělení dějin tělesné výchovy a sportu HM v budově NZM na Letné a v depozitáři NM v Terezíně. V tomto případě kontrolní skupina, složená z předsedkyně PhDr. Vlasty Koubské, členek PhDr. Daniely Krechlové a Mgr. Kristýny Urbanové, neshledala žádné nesrovnalosti.

Plánovaná kontrola podsbírky 25 – jiná (asijské odd. NpM ), která se měla původně uskutečnit v měsíci červnu 2007, byla z provozních důvodů (příprava výstav „Valdštejn a jeho doba“ a „Théby. Město bohů a faraonů“) odložena na závěr roku 2007 a pak následně z důvodu úrazu člena komise PhDr. Vlastimila Nováka, Ph.D., na začátek roku 2008.

2.	Vypracovat zhodnocení provádění zákonné inventarizace sbírky a navrhnout opatření jak interní, tak směrem k MK ČR.

Splněno.

Inventarizační plán NM v roce 2007 byl splněn a dokonce překročen v NpM, v ČMH a v KNM. V PM se trvalé problémy týkají disproporce mezi vysokým počtem sbírkových předmětů v podsbírce botanické a současným personálním obsazením příslušného oddělení, spravujícího podsbírku. Navíc se botanické oddělení kompletně stěhuje z průhonického zámku do depozitářů NM v Horních Počernicích. HM rovněž vykazuje problémy s nedostatkem pracovníků, přesto se podařilo splnit plán inventarizace u čtyř oddělení – prehistorie a protohistorie, novodobých českých dějin, národopisného a klasické archeologie. Přes evidentní snahu vyjmenovaných oddělení se bohužel i v  roce 2007 negativně promítají výše zmiňované problémy do celkového ročního výsledku inventarizace sbírky Národního muzea.

3.	Přijmout referenta CES.

Splněno k 1. 4. 2007.

4.	Stanovit priority sbírkotvorné činnosti.

Priority sbírkotvorné činnosti vycházejí z dlouhodobého plánu NM. V roce 2007 se nepodařilo z důvodu zaneprázdnění SVN 1 realizací zápůjček a vlastní výstavou „Albrecht z Valdštejna a jeho doba“ připravit nové směrnice a závazné tiskopisy ke správě sbírek. Tento úkol bude dořešen do konce června 2008.

- C) Výstavy a prezentační akce

- Realizovat stěžejní výstavu „Stopy lidí – pěšky z pravěku až na Měsíc“.

Výstava byla realizována a slavnostně otevřena 27.11.2007.

- Realizovat ve spolupořadatelství s VHÚ Praha a Senátem Parlamentu ČR výstavu „Albrecht z Valdštejna a jeho doba“ ve Valdštejnské jízdárně.

Výstava byla realizována a slavnostně otevřena 14.11.2007, do konce roku 2007 ji navštívilo 50 000 návštěvníků.

- Uskutečnit IV. Pražskou muzejní noc.

Pražská muzejní noc se uskutečnila dne 18.6.2007 a zúčastnil se jí rekordní počet 171 000 návštěvníků.

- Realizovat výstavy „Orbis Pictus“ a „Živá hudba zaniklých kostelů“ jako stěžejní výstavy ČMH.

Obě výstavy byly realizovány a vernisáže se uskutečnily 14.3.2007 a 4.10.2007.

- Realizovat výstavu „Théby. Město bohů a faraónů“ jako stěžejní výstavu NpM.

Výstava byla realizována a slavnostně otevřena 23.10.2007.

- Připravit a rozpracovat stěžejní výstavní projekty na období 2008–2010 včetně oslav 190. výročí založení NM.

Ve spolupráci s VHÚ Praha jsou připraveny tyto stěžejní projekty k připomenutí „osudových osmiček“:

1818: 190 let Národního muzea aneb Dvě století dobrodružství poznání

1918: …a  zrodila se republika (ČSR a její osobnosti)

1968: …a přijely tanky aneb Beránka vlku se zachtělo

Pro rok 2009 je rozpracován stěžejní výstavní projekt „Příběh planety země aneb Cesta z Pravěku“ a společně s FF UK a Ústavem pro studium totalitních režimů výstava „Jan Palach“, včetně semináře a dalších doprovodných akcí, pro rok 2010 pak výstava „Staré pověsti české“.

Celkem pro rok 2007 NM plánovalo realizovat 36 výstav doma i v zahraničí. Realizováno bylo 36 výstav s tím, že dva tituly byly z organizačních důvodů zrušeny a operativně nahrazeny jinými.

- D) Investice

- Zahájit stavební rekonstrukci NP Vítkov.

Stavební práce na rekonstrukci Národního Památníku Vítkov byly zahájeny v květnu 2007 s předpokládaným termínem dokončení v květnu 2009.

- Pokračovat v realizaci projektu Barrande, nastěhovat a uvést do provozu univerzální sklady v západním křídle areálu v Horních Počernicích.

V rámci přípravy projektu Barrande byla část universálních skladů vybavena skladovou technologií pro uložení sbírek NpM. Dokončena byla dodávka a montáž páteřních rozvodů slaboproudých systémů. V 1. čtvrtletí roku 2008 bude realizována instalace elektronických zabezpečovacích technologií a následně bude zahájeno stěhování sbírkového materiálu.

Projekt Barrande uzavřel v květnu 2007 svou první etapu. Realizace této etapy proběhla v souladu s projektovou žádostí a řídící orgán programu JPD 2 rozhodl o proplacení dotace. Realizace projektu Barrande I. bude ukončena v červnu 2008.

- Realizovat označení budovy ČMH v Karmelitské ulici.

Splněno. Bylo provedeno orientační označení jižního a severního průčelí budovy.

4.	Zahájit projektové práce na dokončení rekonstrukce depozitáře Terezín II.

Na základě otevřeného výběrového řízení byl vybrán projektant akce, a to Ing.arch. Zdeněk Žilka. V prosinci 2007 byly zahájeny práce na zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení. Přepokládaný termín dokončení projektu je 30.6.2008.

5.	Realizovat 1. etapu rekonstrukce střešního pláště zámku v Kunraticích.

V prosinci 2007 byla zahájena generální oprava střešního pláště zámku v Kunraticích s předpokládaným termínem dokončení k 30.6.2008.

6.	Realizovat inovaci systému klimatizace v budově ČMH v Karmelitské ulici včetně 	studijní a projektové fáze.

K zajištění inovace systému klimatizace byla vypracována zadávací dokumentace a vyhlášeno výběrové řízení na zhotovení projektu úprav a doplnění technologické části vzduchotechniky a chlazení v prostorách ČMH.

7.	Připravit projekt centrální elektronické spisové služby.

Projekt je v této chvíli v počáteční fázi, předběžně byly vybrány 2 projekty, pracovní tým složený ze zástupců různých oddělení bude na úkolu intenzivně pracovat v 1. Q. 2008.

E) Ekonomika a obchod

1.	Dosáhnout zlepšeného hospodářského výsledku.

V roce 2007 NM dosáhlo vysokého HV ve výši 6 751 658,48. Značný podíl na HV mělo zvýšení návštěvnosti a úspory v provozním hospodaření. Rozdělení HV bude NM navrhovat dle zákonných předpisů, v poměru 80 % pro fond odměn a 20 % do RF.

2.	Reformovat rozpočet NM a jeho kapitoly.

Reformu rozpočtu v plném rozsahu nebylo možné v průběhu roku 2007 uskutečnit, došlo pouze k částečným úpravám. Pro rok 2008 již byly vytvořeny další analytické účty pro rozpočtové kapitoly marketingu, výstavnictví, obchodu, ale i v rámci provozního hospodaření byly vytvořeny analytické účty pro detailnější přehled provozních nákladů.

3.	Usilovat o zlepšení situace NM v otázce mezd a OON.

I v roce 2007 se vedly debaty i písemná komunikace s MK ČR o mzdové situaci v NM. Došlo k navýšení finančních prostředků pro nově vzniklý útvar v roce 2007 – ONIR, dále k navýšení OON. Celkem jsme od zřizovatele obdrželi 4 311 000 Kč včetně odvodů. V rámci úspěšného hospodaření požádalo NM zřizovatele o schválení navýšení mzdového limitu z vlastních výnosů ve výši 532 000 Kč, odvody byly rovněž hrazeny z výnosů NM.

4.	Zahájit reformu obchodní a marketingové činnosti NM.

V roce 2007 byl připraven pouze záměr pro reformu obchodní a marketingové činnosti. Internetový obchod nebyl zahájen, je nezbytné reformovat obchodní politiku jako celek, tj. všech ostatních muzeí, centralizaci obchodní politiky, nákupů, prodeje vlastních i cizích publikací, sjednotit styl obchodních míst, sjednotit prezentaci NM.

5.	Připravit restrukturalizaci a optimalizaci pracovních míst v NM.

V roce 2007 začal ekonomický útvar s optimalizaci pracovních míst, odchodem ekonoma toto místo již nebylo obsazeno a agenda byla rozdělena mezi stávající pracovníky. Pro rok 2008 se připravuje restrukturalizace ekonomického útvaru v rámci příprav stěhování a převzetí budovy bývalého FS. Návrh bude předložen do 31.3.2008

- F) PR a marketing

1.	Z hlediska marketingu a propagace zajistit výstavní akce NM, především výstavu „Stopy lidí – pěšky z pravěku až na Měsíc“.

Splněno. Marketingově a propagačně byly zajištěny výstavní akce NM, především pak výstava „Stopy lidí“. Kvalitnější byla práce s mediálními partnery, pozitivně lze hodnotit i práci se sponzory. Pravidelná byla spolupráce s pěti externími kulturními přehledy. Byl připraven novy layout kulturního přehledu.

2.	Zajistit propagaci IV. Pražské muzejní noci.

Splněno. Pražská muzejní noc se opět stala významnou událostí, celkově jsme zaznamenali 171 000 návštěvnických vstupů, což je o deset tisíc více než v roce předchozím.

3.	Podstatně zvýšit fundraisingové aktivity a počet sponzorů NM.

Plněno průběžně. Nadále pokračovalo partnerství se společnostmi SKANSKA, ŠKODA AUTO a s mediálními partnery Českou televizí a Českým rozhlasem, navíc potom vzniklo partnerství s Metropolitním expresem a serverem IDnes.

V úzké součinnosti s komisaři výstav se podařilo zajistit partnery a sponzory pro jednotlivé projekty, příkladně Coal Energy, Noen, Řízení letového provozu, Brema, EURO RSCG PRAGUE, ALPA, PiranhaFilm, DISK, GRAAL, INFOSYS, FOMA BOHEMIA, spol. s r. o., KARTOGRAFIE PRAHA, Fond česko-německé budoucnosti. Pro výstavu „Albrecht z Valdštejna a jeho doba“ potom Českou spořitelnu, OKD, Kooperativu, Lesy ČR a jako mediální partnery pak mimo stávající navíc Server Centrum, České dráhy a  Vltava Labe press.

4.	Připravit reformu rozpočtu propagace a marketingu se smyslem přesněji definovat obchodní a prezentační aktivity.

V roce 2007 byl připraven pouze záměr pro reformu obchodní a marketingové činnosti. Internetový obchod nebyl zahájen, je nezbytné reformovat obchodní politiku jako celek, tj. všech ostatních muzeí, centralizaci obchodní politiky, nákupů, prodeje vlastních i cizích publikací, sjednotit styl obchodních míst, sjednotit prezentaci NM. Předcházet by měl rovněž marketingový výzkum a segmentace.

5.	Připravit jednotné označení budov, ve kterých NM působí.

Splněno. Návrh jednotného označení je zpracován, vybráno bylo označení budov formou desek z bezpečnostního kaleného skla Conex. Následovat bude výroba a instalace na jednotlivé objekty. Nově byly zpracovány jednotné texty pro propagační panely HB NM a metro.

6.	Revidovat, případně upravit grafický manuál NM.

Splněno. Grafický manuál byl upraven dle připomínek jednotlivých muzeí. Nově bylo připraveno logo NM, připomínající 190. výročí založení NM, které bude publikováno po celý rok 2008 na všech materiálech NM.

- G) Věda, výzkum a ediční činnost

1.	Uvést v život směrnici pro VaV, zejména systém interních projektů a evaluace pracovníků VaV.

Směrnice pro VaV uvedena v život. Na interní projekty bylo vyčleněno 200 tis. Kč. Evaluace pracovníků byla přesunuta na rok 2008.

2.	Připravit podklady pro krátkodobou koncepci VaV na období 2009–2014.

Podklady pro koncepci byly soustředěny a prodiskutovány na přírodovědné i humanitní sekci Vědecké rady NM.

3.	Systematicky propagovat vědu v NM – připravit akce Noc vědců, Týden vědy a další.

Ve spolupráci se společností Česká hlava byla připravena propagační akce Věda v ulicích.

4.	Ve spolupráci s přírodovědnými evropskými muzei připravit projekt Synthesys II v rámci 7. rámcového programu EU.

Nebylo realizováno vzhledem ke změně podmínek soutěže.

5.	Uvést v život změny grafického řešení časopisů NM.

Bylo uskutečněno.

6.	Připravit koncepci časopisu Muzejní a vlastivědná práce.

Splněno. K 1.1.2008 dochází k rozdělení časopisu na dvě samostatná periodika –  MUZEUM: Muzejní a vlastivědná práce a Časopis společnosti přátel starožitností. Koncepce časopisu MUZEUM: Muzejní a vlastivědná práce prošla ediční radou Národního muzea a do roku 2008 vstupuje pod vedením nového redaktora.

7.	Ve spolupráci s obchodním oddělením zajistit distribuci publikací do vybraných prodejen odborné literatury.

Bylo započato s realizací. Jednání se zástupci internetového obchodu Kosmas a obchodem Academia budou dokončena v lednu 2008.

- H) Informační technologie

1.	Pokračovat ve vývoji systému ESMUS.

Ve vývoji bylo pokračováno, po odchodu PhDr. Stehlíka byl rozšířen a doplněn řešitelský tým o PhDr. Lukeše, Ph. D., Bc. Pohla a Bc. Ksandra.

2.	Zlepšit fungování anglické verze internetových stránek NM a její aktualizace.

Splněno, spuštěna rozšířená anglická verze stránek a vypracována metodika aktualizace.

- CH) Bezpečnost

1.	Revidovat plány prevence a ochrany.

Plněno průběžně.

2.	Zahájit práce na bezpečnostní analýze objektů NM.

Bezpečnostní analýza provedena v roce 2006, v roce 2007 proběhlo posouzení Národního Památníku na Vítkově v souvislosti s jeho budoucím využitím. Bylo zpracováno zadání na ostatní objekty NM, zatím však nebyla nalezena externí firma, která by tento úkol kvalitně zvládla za přijatelné finanční prostředky.

- I) Kontroly a audit

1.	Trvale obsadit místa interního auditora NM a kontrolora NM.

Místo bylo se souhlasem MK ČR obsazeno k 1.1.2008.

2.	Realizovat protikorupční program a opatření zadaná za strany MK ČR.

Byla realizována.

3.	Modernizovat systém controlingu.

Vzhledem k potížím při hledání nového interního auditora byl úkol přeložen na rok 2008. V lednu 2008 s nástupem nové interní auditorky byl bezodkladně vypracován plán reformy a konkrétních úkolů pro rok 2008.

- J) Novelizace norem a předpisů

1.	Vypracovat směrnici k zajištění jednotného postupu při zadávání veřejných zakázek.

Splněno. Směrnice byla vydána pod č. 8/2007.

2.	Vytvořit zásady pro přípravu a schvalování vybraných stavebně-investičních akcí NM.

Zásady byly vydány v červnu 2007.

3.	Vydat Statut investiční komise NM.

Splněno. Statut vstoupil v platnost k 14.12.2007.

4.	Vypracovat směrnici o distribuci publikací v NM.

Splněno. Směrnice byla vydána pod č. 9/2007.

5.	Novelizovat statut a jednací řád Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost a vydat samostatný příkaz GŘ k provádění vnitřní kontroly práce se sbírkou NM.

Vzhledem k mimořádnému vytížení SVN v souvislosti s přípravou výstavy „Valdštejn a jeho doba“ byl úkol přesunut na rok 2008.

- L) Dislokační záležitosti

1.	Nalézt nové umístění pro expozici klavírů ze Žďáru nad Sázavou.

Umístění nalezeno na zámku v Litomyšli.

2.	Nalézt dočasné umístění pro Československé dokumentační středisko.

Umístění nalezeno v paláci Öttingen ve spolupráci s FF UK.

J) Přímé úkoly GŘ NM pro ředitele jednotlivých odborů

1.	Dokončit celkovou koncepci odboru a z toho vyplývající reorganizaci a efektivizaci činnosti ČMH.

Reorganizace odboru směřující k efektivizaci činnosti je zpracována a vstoupí v platnost k 1.4.2008. Koncepce odboru zatím nebyla zpracována v definitivní podobě, zatím jsou základními tezemi zlepšení marketingu a návštěvnosti ČMH, založení referátu populární hudby a profesionalizace činnosti v oblasti naplňování dikce zákona 122/2000 Sb.

2.	Uskutečnit reorganizaci HM.

Reorganizace byla částečně připravena, ale z důvodu dlouhodobého onemocnění Ř HM a debaty o případném sloučení Památníku národního písemnictví s NM nebyla realizována, úkol trvá do roku 2008.

3.	Do 30.6.2007 předat konečný harmonogram uvolňování pracoven v HB NM.

Splněno.

4.	Synchronizovat prezentační aktivity NpM s centrální prezentací a PR.

Částečně splněno, úkol bude plně realizován v roce 2008 v souvislosti s personální změnou na pozici Ř NpM.

5.	Do 30.6.2007 ze strany KNM předat GŘ NM realizovatelnou studii ohledně problematiky uložení a péče o papír a papírové předměty ve sbírkách a fondech NM.

Úkol byl rozpracován, částečně splněn při zpracovávání uživatelského záměru na rekonstrukci Terezína II., ale nedokončen z důvodu těžkého onemocnění Ř KNM, úkol trvá do roku 2008. Částečně splněno v rámci uživatelského záměru pro Terezín II.

6.	Ředitelé jednotlivých odborů NM vypracují a do 15.4.2007 předloží GŘ NM plán činnosti a úkolů svých odborů na rok 2007 se soustředěním se na rekonstrukci HB NM.

Splněno.

- PhDr. Michal Lukeš, Ph.D.

generální ředitel Národního muzea