Národní muzeum

Václavské náměstí 68

115 79 Praha 1

Č. j: ŘNM 547/2009-S                                 		                         V Praze dne 19.3. 2009

Bilance plánu hlavních úkolů Národního muzea za rok 2008

- Rekonstrukce hlavní budovy

- Pokračovat na odstranění havarijních stavů na hlavní budově.

- V průběhu roku pokračovaly sanační práce na hlavní budově. Horolezeckou technikou byl proveden průzkum vnějšího pláště a v jeho rámci byly lokalizovány staticky narušená místa a odstraněny veškeré uvolněné prvky fasády a její výzdoby.

- Dokončit práce na uživatelském programu.

- Ve spolupráci s projektovým manažerem akce byl v červnu dokončen uživatelský záměr, který vymezil základní požadavky na stavbu a předpokládanou vnitřní dispozici.

- Vypracovat stavebně-ekonomickou studii proveditelnosti rekonstrukce.

- V listopadu byla dokončena předmětná studie, která prověřila připravenost rekonstrukce zejména z hlediska stavebně-technického, finančního a časového.

- V rámci předprojektové přípravy realizovat nezbytné průzkumy a pasportizace.

- Splněno. Byly realizovány tyto průzkumy: stavebně-technický, statický, geologický,  hydrogeologický, vlhkostních poměrů, klimatologický, biologického napadení, inženýrských sítí a radonový. Dále byla zhotovena stavebně-technická pasportizace, stavebně historický průzkum,  pasportizace uměleckých a umělecko řemeslných prvků vč. mobiliáře.

- Vypracovat geodetické digitální zaměření nové budovy NM.

- V červnu bylo dokončeno geodetické digitální zaměření objektu a zhotovení dokumentace skutečného stavu nové budovy NM.

- Vypracovat návrh projektu na spojovací podzemní chodbu mezi hlavní budovou a novou budovou NM.

- Splněno. Byla vypracována studie s návrhem optimální trasy propojení historické a nové budovy NM.

- Zahájit stavební rekonstrukci depozitáře Terezín II.

- V prosinci uzavřelo NM smlouvu se zhotovitelem stavby, na základě které byly dne 5.1.2009 zahájeny stavební práce.

- Pokračovat ve stěhování sbírkového materiálu z hlavní budovy tak, aby bylo dokončeno do I. Q. roku 2011.

- V průběhu roku probíhaly intenzivní přípravné práce na postupném vystěhování sbírkových předmětů tj. zejména čištění sbírek a jejich ukládání do vhodného obalového a transportního materiálu. Vlastní stěhování bylo realizováno v malých objemech. Převezena byla část přírodovědeckých sbírek (mineralogických, paleontologických, antropologických, zoologických a mykologických) do Horních Počernic.

- Pokračovat v  dovybavení depozitářů Přírodovědeckého muzea v Horních Počernicích.

- Depozitáře byly vybaveny atypickými skříněmi pro uložení tekutinových preparátů zoologického oddělní a zásuvkovými systémy k uložení paleontologických a mineralogických sbírek.

- Zajistit náhradní, dočasné úložiště pro centrální knižní depot po dobu rekonstrukce hl. budovy.

Splněno. Náhradní úložiště nalezeno v prostorách zámku Zbraslav, který opouští Národní galerie. Smlouva s majiteli bude uzavřena během roku 2009.

- Koncepční práce a organizační změny

- Novelizovat Dlouhodobou koncepci NM v souvislosti se splněnými úkoly a rozhodnutím o rekonstrukci NM a rozšíření o novou budovu NM.

Splněno. Dlouhodobá koncepce byla připravena a koncem roku 2008 zaslána do připomínkovacího řízení. Vydána bude začátkem roku 2009.

- Připravit investiční strategický plán NM na období 5 let.

Splněno. Plán byl diskutován a připraven. V platnost vstupuje od roku 2009.

- Uskutečnit reorganizaci Historického muzea na základě Ř HM předložené koncepce.

Splněno. Byla uskutečněna v rámci celkové reorganizace NM. Druhá etapa je připravena na rok 2009.

- Uskutečnit reorganizaci Českého muzea hudby, na základě Ř ČMH předložené koncepce.

Splněno. Reorganizace byla uskutečněna s velice pozitivními efekty na provoz a řízení ČMH.

- Reorganizovat obchodní, provozní, bezpečnostní, právní a ekonomické části NM s dlouhodobým cílem racionalizovat provozní náklady, zvýšit efektivitu provozu, zvýšit zisky a efektivně převzít novou budovu NM (bývalé FS) a uvést ji do veřejného provozu, stejně tak i rekonstruovaný Národní Památník na Vítkově. Zefektivnit manažerské procesy instituce.

Splněno. Reorganizace s danými cíli byla připravena s účinností k datu 1. 2. 2009. V roce 2009 bude probíhat zavádění nového systému do praxe, vylaďování komunikace, personální stabilizace etc.

- C) Sbírka

- Připravit novou koncepci a nový jednací řád centrálního Poradního sboru pro sbírkotvornou  činnost, nově ho ustanovit a zahájit jeho činnost.

Koncepce centrálního poradního sboru je po připomínkovém řízení připravena k definitivnímu odsouhlasení GŘ. Druhá etapa ustanovení poradního sboru a zahájení jeho činnosti je připravována na první pololetí 2009.

- Pokračovat v provádění zákonné inventarizace sbírky.

Inventarizační plán NM v roce 2008 byl splněn a dokonce překročen v NpM, v ČMH a v KNM. V PM se trvalé problémy týkají disproporce mezi vysokým počtem sbírkových předmětů v podsbírce botanické a entomologické. Dále se oddělení stěhují z HB NM do depozitářů v Horních Počernicích. HM se potýká s nedostatkem pracovníků, zvláště v oddělení starých českých dějin a v oddělení dějin tělesné výchovy a sportu, přesto HM ve srovnání s předchozím rokem zinventarizovalo o cca 32.000 inventárních čísel více, a to díky pracovníkům prehistorie a divadelního oddělení. Výše zmiňované problémy ovlivňují celkový roční výsledek inventarizace sbírky Národního muzea, která činí 88,70%.

Národní muzeum jako celek:

| Plán inventarizace | 245 854 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Skutečnost | 218 067 |  |  |
| Procenta | 88,70 % |  |  |
| Přírodovědecké muzeum: |  |  |  |
| Plán inventarizace | 52 000 |  |  |
| Skutečnost | 24 403 |  |  |
| Procenta | 46,93 % |  |  |
| Pozn: Na základě dosavadních výsledků inventarizací je zřetelný rozdíl mezi stanovenou kvótou a reálným plněním. Přírodovědecké muzeum se dostává do skluzu z důvodu hromadné evidence, kdy pod jedním evidenčním číslem je zahrnuto několik tisíc položek či exemplářů hmyzu. |  |  |  |
| Historické muzeum |  |  |  |
| Plán inventarizace | 145 000 |  |  |
| Skutečnost | 122 566 |  |  |
| Procenta | 84,53 % |  |  |
| Sbírka NM celkově: |  |  |  |
| počet evidenčních čísel v CES k 15.1. 2009: |  | 3 159 115 |  |
| počet vyřazených evidenčních čísel: |  | 4 091 |  |

- Vyhodnotit dosavadní průběh inventarizace sbírky NM a navrhnout opatření jak interní, tak i směrem k MK ČR.

Vzhledem k rozběhu nově zformovaného oddělení SVN 1 byl tento bod přeložen na první pololetí roku 2009.

- Výstavy a prezentační akce

- Ve spolupráci s VHÚ a Senátem Parlamentu ČR realizovat výstavy a doprovodné akce k vybraným „osmičkovým výročím“:

1818: 190 LET NÁRODNÍHO MUZEA
aneb Dvě století dobrodružství poznání 

1918: .... A ZRODILA SE REPUBLIKA
ČSR a její osobnosti

1968: ... A PŘIJELY TANKY 
aneb Beránka vlku se zachtělo

Splněno. Všechny výstavy byly realizovány a slavnostně zahájeny za přítomnosti nejvyšších ústavních činitelů ČR i SR. Výstavy byly návštěvnicky velice úspěšné a těšily se veliké pozornosti médií.

- Realizovat výstavu Muzika Etnica v prostorách ČMH.

Splněno. Výstava byla s velikým úspěchem realizována a do jisté míry se stala přelomovou výstavou v centrální budově ČMH.

- Realizovat výstavu 50 let Egyptologického ústavu UK a další výstavy, dle upřesnění nové ředitelky  NpM.

Splněno. Výstava byla realizována.

- Z poskytnutých dotací MK ČR zahájit přípravy na výstavu „Bohuslav Martinů“ u příležitosti jubilea tohoto významného skladatele a předsednictví ČR v EU. Výstava bude připravena souběžně v stabilní i putovní verzi (Belgie, Francie, Itálie).

Splněno. Přípravy byly realizovány. Výstavní projekt pak byl zahájen v polovině ledna v Bruselu.

- Zahájit přípravu zahraničních výstav „Jaroslav Ježek“ do USA a „Poklady České republiky“ do Ruska.

Splněno. Obě výstavy byly připraveny, včetně finančního zajištění na rok 2009.

- Celoročně připomínat 190. jubileum NM a uskutečnit slavnostní koncert k této příležitosti.

Splněno. Výročí bylo celoročně připomínáno a mediálně komunikováno, včetně slavnostního koncertu a recepce konané za účasti předsedy Senátu PČR a ministra kultury ČR.

- Pokračovat v přípravě stěžejních výstav na léta 2009 a 2010 „Planeta země“ a „Staré pověsti české“.

Splněno. Přípravy na výstavy pokračují, včetně finančního zabezpečení.

- Inovovat expozici Historických lékáren v Nerudově ulici.

Nesplněno. Vzhledem k neakceptovatelným finančním požadavkům majitele objektu bylo od inovace ustoupeno a naopak rozhodnuto o ukončení provozu  tohoto výstavního prostoru. Expozice bude v roce 2009 přenesena do prostor zámku v Kuksu.

- Připravit výstavu a konferenci k výročí oběti Jana Palacha.

Splněno. Výstava byla ve spolupráci NM, FF UK a ÚSTR otevřena v lednu 2009 v prostorách Karolina.

- Realizovat výstavní plán schválený dne 11.1.2008.

Splněno. Výstavní plán NM byl realizován.

- E) Investice

- Pokračovat v přípravě projektu centrální elektronické spisové služby.

Splněno. Přípravy pokračovaly, uvedení do provozu je plánováno na rok 2009.

- Pokračovat v rekonstrukci Národního Památníku na Vítkově.

Splněno. Rekonstrukce pokračovala s nezměněným termínem slavnostního otevření 28. října 2009.

- Připravit návrh řešení budoucnosti zámku v Kunraticích.

Záležitost byla intenzívně řešena ve spolupráci s MK ČR. Vzhledem ke složitosti situace bude tato záležitost diskutována i v roce 2009.

- Dokončit úpravy ČMH.

Splněno, úpravy místností byly po stavební stránce realizovány.

- Dokončit realizaci projektu Barrande I.

Splněno. Realizace projektu byla ukončena k 30. 9. 2008. Udržitelnost a rozvoj projektu rozvrženy na období do r. 2012.

- Dokončit rekonstrukci střešního pláště zámku v Kunraticích.

Rekonstrukce střešního pláště byla dokončena v květnu 2008.

- Dořešit otázku klimatizace v hlavní budově Českého muzea hudby.

Byl   vypracován   projekt   předběžných   opatření  k  udržení  optimálního  klimatu   v

budově.  V  průběhu  2. pololetí   byly  realizovány  první  opatření   (instalace  sytému

sledování klimatu, pořízení  zvlhčovačů  nákup  mobilní klimatizace  apod.) V průběhu

roku 2009 budou práce  na technických  opatřeních  pokračovat.

8.   Zprovoznit  univerzální sklady v Horních Počernicích.

Splněno, univerzální sklady byly předány k užívání NpM v dubnu 2008.

9.	Pokračovat v optimalizaci klimatické situace v prostorách depozitářů Přírodovědeckého muzea v Horních Počernicích.

Tuto problematiku řeší ONIR ve spolupráci s oddělením preventivní konzervace a Přírodovědeckým muzeem. Výběrové řízení na zhotovitele částečné rekonstrukce stávající technologie VZT a chlazení bylo zrušeno, a to z důvodu předložení ekonomicky nevýhodných nabídek uchazečů. ONIR připravuje úpravy zadávací dokumentace pro vypsání nového výběrového řízení v I. čtvrtletí r. 2009.

- Ekonomika a obchod

- Připravit rozšíření obchodní činnosti do budoucích let především se zaměřením na prodej suvenýrů a provoz restauračních zařízení. Především tedy vypracovat koncepci provozu gastronomických zařízení, centrálně koordinovat prodej suvenýrů a dalších předmětů, sjednotit pravidla pro komisní prodej. Připravit sjednocení stylu a nabídky v provozovnách fungujících v objektech NM.

Splněno. V roce 2008 byla provedena příprava včetně vnitřních organizačních opatření,  obchodní, provozní a marketingové činnosti odpovídaly svému poslání. Byla vypracována koncepce pro provozování gastronomických služeb v NM formou pronájmů . Proběhla výběrová řízení na provozovatele v objektu ČMH a Letohrádeku Kinských. V roce 2008 se nepodařilo zajistit stálého provozovatele do žádného objektu.

- Restrukturalizovat náklady s cílem jejich snížení, především centralizovat nákup drobného materiálu, údržbu a opravy nemovitého majetku, snížit náklady v oblasti spotřeb a telekomunikací.

Splněno. Restrukturalizace nákladů centralizace nákupu drobného materiálu, údržby a opravy nemovitého majetku začala probíhat ve 3.Q.2008, vznikla koncepce a byla stanovena pravidla spolupráce jednotlivých správců objektů s oddělením hospodářské správy.

- Zefektivnit kontrolu čerpaných nákladů.

Splněno. Nastavením  systému finanční kontroly ze strany ekonomicko-provozního náměstka a hlavní účetní se od  druhé poloviny roku 2008   zvýšila kontrola čerpání nákladů nejen provozních, ale i účelových prostředků.

- Novelizovat stávající systemizaci.

Nová systemizace bude ukončena v prvním kvartálu  roku 2009.

- Revidovat stávající obchodní vztahy z hlediska jejich efektivity a výhodnosti pro instituci.

Obchodní smlouvy jsou postupně revidovány a končící obchodní vztahy se upravují, popřípadě se provádí nové poptávkové (výběrové řízení).

- Dosáhnout zlepšeného hospodářského výsledku.

Splněno. V roce 2008 bylo dosaženo kladného hospodářského výsledku.

- G) PR a Marketing

- PR a marketingově zabezpečit výstavy a další plánované kulturní akce. Výraznou pozornost zaměřit na realizaci výstav a doprovodných akcí k vybraným „osmičkovým“ výročím.

- Splněno. Marketingově a propagačně byly zajištěny výstavní akce NM, zvláštní pozornost byla věnována vybraným „osmičkovým akcím“, a tím i výstavě „Republika“.

- Celoročně prezentovat 190. výročí založení NM, využít loga vyrobeného k tomuto výročí. Připravit slavnostní koncert v Panteonu NM.

- Splněno. V průběhu celého roku bylo prezentováno 190. výročí založení NM, logo k  tomuto výročí bylo publikováno na všech materiálech vydávaných během roku. Slavnostní koncert se uskutečnil v Panteonu dne 16.4.2008, vystoupil Symfonický orchestr ČRo.

- Vytvořit interní propagační manuál určený všem komisařům výstav, který bude vodítkem i jednotícím prvkem při přípravě tiskových konferencí, vernisáží a zajištění propagace výstav.

- Splněno částečně. Bylo vydáno CD s nově upraveným manuálem NM, které dostávají všichni komisaři výstav. Konzultace probíhají individuálně při jednotlivých projektech.

- 4.  Systematicky pracovat na získávání nových sponzorů  a jejich následné

- Prezentaci v rámci jednotlivých projektů NM

Plněno průběžně. Nadále pokračovalo partnerství se společnostmi Skanska, ŠKODA Auto a s mediálními partnery ČT a ČRo. Novými celoročními partnery se staly společnosti Noen a Coal Energy. Na významných projektech se partnersky podílela i společnost Bohemia Sekt. V úzké spolupráci s komisaři výstav se podařilo pro jednotlivé projekty zajistit významné partnery: Dopravní podnik hl. m. Prahy, EURO RSCG, Rako, Odkolek, Řízení letového provozu, České dráhy a další.

- Realizovat jednotné označení budov, ve kterých NM působí.

- Splněno. Úkol byl zajištěn v úzké spolupráci s odborem EPN.

- Spolupracovat s ekonomickým oddělením při návrhu nové strategie obchodní činnosti, zejména pak v oblasti prodeje propagačních materiálů a suvenýrů.

Plněno průběžně s ohledem na  vytváření nového oddělení marketingu  a obchodu v Národním muzeu.

7. Vytvořit síť spolupracujících internetových portálů zaměřených zejména na kulturu a volný čas a navázat s nimi pravidelnou spolupráci.

Splněno částečně. Byla dosažena pravidelná spolupráce s redakcí iDnes-Alík  a Centrum cz., s ostatními portály je spolupráce dílčí, podle charakteru jednotlivých akcí.

- H) Informační technologie

- Pokračovat ve vývoji systému ESMUS.

Splněno, vývoj programu probíhal intenzivně celý rok 2008

- Připravit plán rozvoje IT technologií NM na období 3 let, včetně finančních rámců.

Splněno, plán byl zahrnut do střednědobého plánu investic.

- Zahájit pravidelná školení pracovníků AIS NM pro zachování jejich odborné způsobilosti.

Splněno, školení byla zahájena, zde záleží zejména na finančních možnostech NM.

- CH) Kontroly a audit

- Zpracovat základní materiály interního auditu – manuál, statut, etický kodex.

Splněno, byl vypracován statut interního auditu, etický kodex, rámec profesionální praxe a kapesní slovník interního auditora.

- Proškolit management a zpracovat mapu rizik.

Proběhne v březnu 2009. K opoždění došlo z důvodů přípravy nového organizačního řádu.

- Prověřit vnitřní kontrolní systém NM.

Splněno, bude pokračovat v roce 2009 školením a vytvořením nových interních předpisů.

- Zpracovat střednědobý plán interního auditu a interní kontroly.

Splněno, plán bude dále korigován na školení v březnu 2009.

- Provést v roce 2008 nejméně 8 interních kontrol a 6 auditů.

Bylo provedeno 12 kontrolních akcí.

- I) Novelizace norem a předpisů

- Vytvořit směrnici o provádění interního auditu a interní kontroly.

Směrnice bude předložena k připomínkám do konce března 2009. Ke zpoždění došlo z důvodu přípravy nového organizačního řádu.

- Připravit novou metodiku, směrnice a vzorové formuláře a smlouvy ke správě sbírek.

Splněno částečně, koncepce metodiky, směrnic a vzorových formulářů je připravena k připomínkovému řízení, které bude dokončeno v prvním  pololetí 2009.

- J) Věda, výzkum a ediční činnost

1.	 Dopracovat systém interních projektů a evaluace pracovníků VaV.

Systém interních grantů byl v r. 2008 již plně funkční: Po posouzení jednotlivých projektů externími odborníky proběhly 3. 4. 2008 obhajoby, při nichž byl jeden úkol úspěšně ukončen, 7 dalších hodnoceno velmi pozitivně a doporučeno jejich pokračování v r. 2008.  1. 7. vypsal GŘ NM interní granty pro l. 2009-2010, s akcentem na juniorské projekty a případné zvyšování kvalifikace. Do soutěže se přihlásilo 14 pracovníků NM, z nichž komise vybrala 9 úkolů.

K 1. 9. 2008 vypsal GŘ NM mimořádné evaluace vědeckých pracovnic a pracovníků NM, k níž se přihlásilo 22 uchazečů o vyšší zařazení. 3 uchazeči nesplnili podmínky, 8 žádostí bylo řešeno interně (počáteční vědecké kvalifikační třídy), 11 žádostí bylo dle stanovených pravidel posouzeno externími specialisty, všechny žádosti s jednoznačným doporučením ke zhodnocení pracovních pozic. Návrhy byly předány MK ČR.

2.	Ve spolupráci s obchodním oddělením pokračovat v distribuci publikací do vybraných prodejen odborné literatury.

Distribuce vědeckých  publikací byla projednána s firmou Myris a podle 	objednávek probíhá. V síti prodejen jednání uvázla na problematice rabatu a cenových relací.

Bude zapotřebí komplexního přístupu nového obchodního oddělení.

K) Zahraniční aktivity

- Na rok 2009 připravit výstavu „České poklady“ do Sankt Peterburgu a v roce 2008 realizovat výměnu stážistů s Ruským etnografickým muzeem.

Splněno. Výstava s názvem „17. století českého granátu“ připravena s vernisáží v únoru 2009.

- Na rok 2009 připravit putovní výstavu „Bohuslav Martinů“ do Francie a Belgie u příležitosti předsednictví ČR v EU a výročí tohoto spisovatele.

Splněno. Projekt připraven s vernisáží v Bruselu v lednu 2009.

- Na rok 2009 připravit výstavu „Jaroslav Ježek“ do New Yorku.

Splněno. Výstava připravena s vernisáží v červnu 2009.

- Ve spolupráci s MZV a Úřadem vlády ČR podporovat akce konané u příležitosti  „osmičkových“ výročí, českého předsednictví EU a sloužící k propagaci ČR v zahraničí.

Splněno. NM na rok 2009 připravilo u příležitosti českého předsednictví v EU výstavy „17. století českého granátu“, „Fenomén Martinů“,  „Josef Hlávka“. Komunikovalo jak s MZV, Českými centry i Úřadem vlády ČR.

- Svou výstavní a odbornou činností se účastnit na oslavách 50 let Českého egyptologického ústavu.

Splněno. NM připravilo dvě velké výstavy. Jednu v prostorách Úřadu vlády na jaře 2008, druhou v NpM na podzim 2008.

- Realizovat výstavu „Théby – město bohů a faraonů“ v Slovenském národním muzeu v Bratislavě.

Splněno. Výstava byla v Bratislavě realizována s velkým úspěchem.

Ředitelé jednotlivých odborů NM vypracují a do 15.3.2008 předloží GŘ NM plán činnosti a úkolů svých odborů na rok 2008 se soustředěním se na rekonstrukci hlavní budovy NM a s tím související akce.

Splněno.

- PhDr. Michal Lukeš, Ph.D.

generální ředitel Národního muzea